## Форма 1
Форма 1
План выполнения работ по зимней уборке
№ п/п | № ЗНОП/УО | Наименование объекта ЗНОП/УО | Площадь зимней уборки, м2 | [5 empty] | Время выхода на объект | Номер бригады | Техника |  | Время начала работы на объекте | Время завершения работы на объекте | Примечание
|  |  | Общая площадь зимней уборки (по ГК) |  |  | Площадь посыпки (по ГК) |  |  |  |  | Марка, модель | Количество
|  |  | Механизированная | Ручная | Общая | Механизированная | Ручная | Общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
День 1
1 | 4130 | Сквер б/н на пл. Ленина | 3500 | 1500 | 5000 | 1400 | 600 | 2000 | 07.00 | 1 | МТЗ-82.1, ПРК-3 на базе МТЗ-82.1 |  | 07.00 | 17.00
2 | 4133 | Сквер б/н на пересечении ул. Академика Лебедева и Боткинской ул. | 1000 | 700 | 1700 | 480 | 200 | 680 | 07.00 | 1 | МТЗ-82.1, ПРК-3 на базе МТЗ-82.1 |  | 07.00 | 17.00
3 | 4112 | Сад б/н на углу ул. Комсомола и ул. Михайлова у д. 33 по ул. Комсомола (сад Комсомола, 27) | 1200 | 600 | 1800 | 220 | 500 | 720 | 08.00 | 1 | МТЗ-82.1, ПРК-3 на базе МТЗ-82.1 |  | 08.00 | 17.00
4 | 4129 | Сквер б/н на ул. Комсомола, 23 | 700 | 100 | 800 | 320 |  | 320 | 08.00 | 1 | МТЗ-82.1, ПРК-3 на базе МТЗ-82.1 |  | 08.00 | 17.00
5 | 4190 | Сквер б/н на Гражданском пр. между д. 114, корп. 1, д. 116, корп. 5, и д. 116, корп. 1 | 380 |  | 380 |  | 152 | 152 | 07.00 | 7 | МТЗ-82.1, ПРК-3 на базе МТЗ-82.1 |  | 07.00 | 17.00
6 | 4102 | Муринский парк (участок 1) от пр. Культуры до Гражданского пр. | 61700 | 5100 | 66800 | 26680 |  | 26680 | 08.00 | 9 | МТЗ-82.1, ПРК-3 на базе МТЗ-82.1 |  | 08.00 | 17.00
7 | 4138 | Муринский парк (участок 2) от Гражданского пр. до ул. Руставели | 12140 | 2500 | 14640 | 4850 | 1000 | 5850 | 08.00 | 9 | МТЗ-82.1, ПРК-3 на базе МТЗ-82.1 |  | 08.00 | 17.00
8 | 4103 | Парк Академика Сахарова между Бестужевской ул., Пискаревским пр., пр. Маршала Блюхера и Замшиной ул. | 7700 | 300 | 8000 |  | 3200 | 3200 | 08.00 | 1 | МТЗ-82.1, ПРК-3 на базе МТЗ-82.1 |  | 08.00 | 17.00
9 | 4105 | Пионерский парк между пр Мечникова, Пискаревским пр. и Бестужевской ул. | 11800 | 200 | 12000 |  | 4800 | 4800 | 08.00 | 4 | МТЗ-82.1, ПРК-3 на базе МТЗ-82.1 |  | 08.00 | 17.00
10 | 4111 | Сад б/н на пересечении Гражданского пр. и ул. Верности (сад кв. 9а) | 14400 | 6400 | 20800 | 2600 | 5000 | 7600 | 08.00 | 5 | МТЗ-82.1, ПРК-3 на базе МТЗ-82.1 |  | 08.00 | 17.00
11 | 4119 | Сквер б/н на пр. Непокорённых, д. 74 | 3000 | 500 | 3500 |  | 1400 | 1400 | 08.00 | 4 | МТЗ-82.1, ПРК-3 на базе МТЗ-82.1 |  | 08.00 | 17.00
12 | 4079 | Бульвар б/н по пр. Непокорённых | 6000 |  | 6000 |  | 2400 | 2400 | 08.00 | 4 | МТЗ-82.1, ПРК-3 на базе МТЗ-82.1 |  | 08.00 | 17.00
13 | 4УО-015 | Гражданский пр. | 11110 | 5000 | 16110 | 2065 | 4819 | 6884 | 08.00 | 5 и 7 | МТЗ-82.1, ПРК-3 на базе МТЗ-82.1 |  | 08.00 | 17.00
14 | 4УО-020 | пр. Культуры | 2000 | 600 | 2600 |  | 1040 | 1040 | 08.00 | 6 | МТЗ-82.1, ПРК-3 на базе МТЗ-82.1 |  | 08.00 | 17.00
15 | 4УО-028 | пр. Науки |  | 9700 | 9700 |  | 3880 | 3880 | 8: 08.00; 9: 5; 12: 08.00; 13: 17.00
16 | 4УО-029 | пр. Непокоренных | 7000 | 1200 | 8200 |  | 3280 | 3280 | 08.00 | 4 | МТЗ-82.1, ПРК-3 на базе МТЗ-82.1 |  | 08.00 | 17.00
17 | 4УО-031 | Пискарёвский пр. | 4300 | 300 | 4600 |  | 1840 | 1840 | 08.00 | 1 | МТЗ-82.1, ПРК-3 на базе МТЗ-82.1 |  | 08.00 | 17.00
18 | 4УО-032 | Политехническая ул. | 360 |  | 360 |  | 144 | 144 | 08.00 | 6 | МТЗ-82.1, ПРК-3 на базе МТЗ-82.1 |  | 08.00 | 17.00
19 | 4УО-037 | Светлановский пр. | 500 | 350 | 850 |  | 340 | 340 | 08.00 | 6 | МТЗ-82.1, ПРК-3 на базе МТЗ-82.1 |  | 08.00 | 17.00
20 | 4УО-042 | Тихорецкий пр. | 1100 | 500 | 1600 |  | 640 | 640 | 08.00 | 6 | МТЗ-82.1, ПРК-3 на базе МТЗ-82.1 |  | 08.00 | 17.00
21 | 4042 | Любашинский сад между Полюстровским пр., Замшиной ул. и пр. Металлистов | 10800 | 300 | 11100 |  | 4040 | 4040 | 08.00 | 1 | МТЗ-82.1, ПРК-3 на базе МТЗ-82.1 |  | 08.00 | 17.00
22 | 4107 | Сад б/н между пр. Науки и ул. Верности (сад 23 кв.) | 8850 | 2900 | 11750 |  | 4700 | 4700 | 08.00 | 4 | МТЗ-82.1, ПРК-3 на базе МТЗ-82.1 |  | 08.00 | 17.00
23 | 4108 | Сад б/н на пересечении ул. Руставели и пр. Науки (сад 24 кв.) | 4050 | 1600 | 5650 |  | 2260 | 2260 | 08.00 | 4 | МТЗ-82.1, ПРК-3 на базе МТЗ-82.1 |  | 08.00 | 17.00
24 | 4110 | Сад б/н между ул. Демьяна Бедного, ул. Ольги Форш и пр. Просвещения (сад 41 кв.) | 6000 | 400 | 6400 |  | 2560 | 2560 | 08.00 | 6 | МТЗ-82.1, ПРК-3 на базе МТЗ-82.1 |  | 08.00 | 17.00
25 | 4113 | Кондратьевский сад между Полюстровским пр., Кондратьевским пр. и ул. Жукова | 1500 | 300 | 1800 |  | 720 | 720 | 08.00 | 1 | МТЗ-82.1, ПРК-3 на базе МТЗ-82.1 |  | 08.00 | 17.00
26 | 4114 | Сад б/н на Меншиковском пр. | 4000 | 100 | 4100 |  | 1640 | 1640 | 08.00 | 4 | МТЗ-82.1, ПРК-3 на базе МТЗ-82.1 |  | 08.00 | 17.00
27 | 4118 | Свердловский сад между Свердловской наб. и Арсенальной ул. | 1800 | 200 | 2000 | 240 | 560 | 800 | 08.00 | 1 | МТЗ-82.1, ПРК-3 на базе МТЗ-82.1 |  | 08.00 | 17.00
28 | 4140 | Сад Бенуа между Тихорецким пр., Светлановским пр., ул. Веденеева и пр. Науки | 6000 | 200 | 6200 |  | 2480 | 2480 | 08.00 | 6 | МТЗ-82.1, ПРК-3 на базе МТЗ-82.1 |  | 08.00 | 17.00
29 | 4120 | Сквер б/н на углу пр. Непокорённых и ул. Амурской | 500 |  | 500 |  | 200 | 200 | 08.00 | 4 | МТЗ-82.1, ПРК-3 на базе МТЗ-82.1 |  | 08.00 | 17.00
30 | 4125 | Сквер б/н на ул. Ушинского, д. 6 |  | 600 | 600 |  | 240 | 240 | 8: 08.00; 9: 7; 12: 08.00; 13: 17.00
31 | 4185 | Вавиловский сквер на ул. Вавиловых от пр. Науки до ул. Академика Байкова | 5000 | 250 | 5250 |  | 2100 | 2100 | 08.00 | 6 | МТЗ-82.1, ПРК-3 на базе МТЗ-82.1 |  | 08.00 | 17.00
32 | 4191 | Сквер б/н на Гражданском пр. между д. 114, корп. 1, д. 112, корп. 1, и д. 110, корп. 1 | 460 |  | 460 |  | 184 | 184 | 08.00 | 7 | МТЗ-82.1, ПРК-3 на базе МТЗ-82.1 |  | 08.00 | 17.00
33 | 4192 | Сквер б/н на Гражданском пр. между д. 104, корп. 1, д. 106, корп. 1, и д. 108, корп. 1 | 450 |  | 450 |  | 180 | 180 | 08.00 | 7 | МТЗ-82.1, ПРК-3 на базе МТЗ-82.1 |  | 08.00 | 17.00
34 | 4207 | Сквер б/н на ул. Ушинского восточнее д. 16 |  | 600 | 600 |  | 240 | 240 | 8: 08.00; 9: 7; 12: 08.00; 13: 17.00
35 | 4087 | Бульвар б/н на ул. Карпинского | 400 | 100 | 500 |  | 200 | 200 | 08.00 | 5 | МТЗ-82.1, ПРК-3 на базе МТЗ-82.1 |  | 08.00 | 17.00
36 | 4149 | Бульвар б/н на Замшиной ул. от пр. Мечникова до Полюстровского пр. | 4000 | 600 | 4600 |  | 1840 | 1840 | 08.00 | 1 | МТЗ-82.1, ПРК-3 на базе МТЗ-82.1 |  | 08.00 | 17.00
37 | 4УО-035 | ул. Руставели |  | 1500 | 1500 |  | 600 | 600 | 8: 08.00; 9: 5 и 7; 12: 08.00; 13: 17.00
38 | 4106 | Пискаревский парк между пр. Непокоренных, Амурской ул., ул. Верности и ул. Бутлерова | 7000 | 100 | 7100 | 990 | 1856 | 2846 | 08.00 | 4 | МТЗ-82.1, ПРК-3 на базе МТЗ-82.1 |  | 08.00 | 17.00
39 | 4115 | Сад б/н на ул. Верности | 2000 |  | 2000 |  | 800 | 800 | 08.00 | 4 | МТЗ-82.1, ПРК-3 на базе МТЗ-82.1 |  | 08.00 | 17.00
40 | 4033 | Сквер б/н на ул. Карпинского, д. 34, корп. 1, 2, 3, 4, 5 | 910 |  | 910 |  | 364 | 364 | 08.00 | 5 | МТЗ-82.1, ПРК-3 на базе МТЗ-82.1 |  | 08.00 | 17.00
41 | 4069 | Сквер б/н на пр. Науки, д. 25 | 300 |  | 300 |  | 120 | 120 | 08.00 | 5 | МТЗ-82.1, ПРК-3 на базе МТЗ-82.1 |  | 08.00 | 17.00
42 | 4081 | Сквер б/н на Меншиковском пр., д. 1 | 400 |  | 400 |  | 160 | 160 | 08.00 | 4 | МТЗ-82.1, ПРК-3 на базе МТЗ-82.1 |  | 08.00 | 17.00
43 | 4090 | Сквер б/н на Гражданском пр. между д. 77, корп. 1 и д. 81 | 290 |  | 290 |  | 116 | 116 | 08.00 | 5 | МТЗ-82.1, ПРК-3 на базе МТЗ-82.1 |  | 08.00 | 17.00
44 | 4100 | Сквер б/н на Светлановском пр. д. 93, корп. 1 | 1700 | 400 | 2100 |  | 840 | 840 | 08.00 | 6 | МТЗ-82.1, ПРК-3 на базе МТЗ-82.1 |  | 08.00 | 17.00
45 | 4179 | Сквер б/н на Политехнической ул. от ул. Фаворского до д. 6 по ул. Хлопина | 1500 |  | 1500 |  | 600 | 600 | 08.00 | 6 | МТЗ-82.1, ПРК-3 на базе МТЗ-82.1 |  | 08.00 | 17.00
46 | 4УО-003 | Амурская ул. | 3000 |  | 3000 |  | 1200 | 1200 | 08.00 | 4 | МТЗ-82.1, ПРК-3 на базе МТЗ-82.1 |  | 08.00 | 17.00
|  | Итого: | 220800 | 45700 | 266500 | 39845 | 66035 | 105880 | 08.00 |  | МТЗ-82.1, ПРК-3 на базе МТЗ-82.1 | 14 | 08.00 | 17.00
Информация о ресурсах:
Состав бригад:
Бригада № 1
Количество работников - 12 чел
Инвентарь: 12 лопат, 2 метлы
Бригада № 4
Количество работников - 6 чел
Инвентарь: 6 лопат, 2 метлы
Бригада № 5
Количество работников - 7 чел
Инвентарь: 7 лопат, 2 метлы
Бригада № 6
Количество работников - 14 чел
Инвентарь: 14 лопат, 2 метлы
Бригада № 7
Количество работников - 5 чел
Инвентарь: 5 лопат, 2 метлы
Бригада № 9
Количество работников - 4 чел
Инвентарь: 4 лопат, 2 метлы
Техника:
МТЗ-82.1 - 12 ед.
ПРК-3 на базе МТЗ-82.1 - 2 шт.
Газель - 4 ед.
Дополнительная информация
Питание работников, санитарно-гигиенические нужды: указать время (продолжительность, постоянное/плавающее) и место (на линии/на базе, если на базе, то указать как учитывается время приезда и уезда): на линии.
Заправка ГСМ:
Указать для каждого вида техники: где (адреса заправок), сколько раз в день, сколько времени занимает с момента выезда с объекта до момента возвращения на объект (суммарно), пробег (суммарно): заправка 1 раз в два дня, время заправки 30 мин.
Загрузка ПГМ:
Указать для каждого вида техники: где (адреса), сколько раз в день, сколько времени занимает с момента выезда с объекта до момента возвращения на объект (суммарно), пробег (суммарно): 4 раза в день, северная часть района по времени занимает 30 мин., южная часть района занимает по времени до 1,5 часа; пробег в среднем 7,5 км.
Технология ручной посыпки и расход материала: нет
Технология механизированной посыпки и расход материала: ПРК-3 на базе МТЗ-82.1, расход 2,5 м3

## Форма 2
Форма 2
План выполнения работ по зимней уборке в условиях ненормативного выпадения снега
№ п/п | № ЗНОП/УО | Наименование объекта ЗНОП/УО | Площадь зимней уборки, м2 | [5 empty] | Время выхода на объект | Номер бригады | Техника |  | Время начала работы на объекте | Время завершения работы на объекте | Примечание
|  |  | Общая площадь зимней уборки (по ГК) |  |  | Площадь посыпки (по ГК) |  |  |  |  | Марка, модель | Количество
|  |  | Механизированная | Ручная | Общая | Механизированная | Ручная | Общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
День 1
1 | 4130 | Сквер б/н на пл. Ленина | 3500 | 1500 | 5000 | 1400 | 600 | 2000 | 07.00 | 1 | МТЗ-82.1, ПРК-3 на базе МТЗ-82.1 |  | 07.00 | 17.00
2 | 4133 | Сквер б/н на пересечении ул. Академика Лебедева и Боткинской ул. | 1000 | 700 | 1700 | 480 | 200 | 680 | 07.00 | 1 | МТЗ-82.1, ПРК-3 на базе МТЗ-82.1 |  | 07.00 | 17.00
3 | 4112 | Сад б/н на углу ул. Комсомола и ул. Михайлова у д. 33 по ул. Комсомола (сад Комсомола, 27) | 1200 | 600 | 1800 | 220 | 500 | 720 | 08.00 | 1 | МТЗ-82.1, ПРК-3 на базе МТЗ-82.1 |  | 08.00 | 17.00
4 | 4129 | Сквер б/н на ул. Комсомола, 23 | 700 | 100 | 800 | 320 |  | 320 | 08.00 | 1 | МТЗ-82.1, ПРК-3 на базе МТЗ-82.1 |  | 08.00 | 17.00
5 | 4190 | Сквер б/н на Гражданском пр. между д. 114, корп. 1, д. 116, корп. 5, и д. 116, корп. 1 | 380 |  | 380 |  | 152 | 152 | 07.00 | 7 | МТЗ-82.1, ПРК-3 на базе МТЗ-82.1 |  | 07.00 | 17.00
6 | 4102 | Муринский парк (участок 1) от пр. Культуры до Гражданского пр. | 61700 | 5100 | 66800 | 26680 |  | 26680 | 08.00 | 1 | МТЗ-82.1, ПРК-3 на базе МТЗ-82.1 |  | 08.00 | 17.00
7 | 4138 | Муринский парк (участок 2) от Гражданского пр. до ул. Руставели | 12140 | 2500 | 14640 | 4850 | 1000 | 5850 | 08.00 | 1 | МТЗ-82.1, ПРК-3 на базе МТЗ-82.1 |  | 08.00 | 17.00
8 | 4103 | Парк Академика Сахарова между Бестужевской ул., Пискаревским пр., пр. Маршала Блюхера и Замшиной ул. | 7700 | 300 | 8000 |  | 3200 | 3200 | 08.00 | 1 | МТЗ-82.1, ПРК-3 на базе МТЗ-82.1 |  | 08.00 | 17.00
9 | 4105 | Пионерский парк между пр Мечникова, Пискаревским пр. и Бестужевской ул. | 11800 | 200 | 12000 |  | 4800 | 4800 | 08.00 | 1 | МТЗ-82.1, ПРК-3 на базе МТЗ-82.1 |  | 08.00 | 17.00
10 | 4111 | Сад б/н на пересечении Гражданского пр. и ул. Верности (сад кв. 9а) | 14400 | 6400 | 20800 | 2600 | 5000 | 7600 | 08.00 | 1 | МТЗ-82.1, ПРК-3 на базе МТЗ-82.1 |  | 08.00 | 17.00
11 | 4119 | Сквер б/н на пр. Непокорённых, д. 74 | 3000 | 500 | 3500 |  | 1400 | 1400 | 08.00 | 1 | МТЗ-82.1, ПРК-3 на базе МТЗ-82.1 |  | 08.00 | 17.00
|  | Итого: | 117520 | 17900 | 135420 | 36550 | 16852 | 53402 | 08.00 |  | МТЗ-82.1, ПРК-3 на базе МТЗ-82.1 | 14 | 08.00 | 17.00
День 2
1 | 4079 | Бульвар б/н по пр. Непокорённых | 6000 |  | 6000 |  | 2400 | 2400 | 08.00 | 4 | МТЗ-82.1, ПРК-3 на базе МТЗ-82.1 |  | 08.00 | 17.00
2 | 4УО-015 | Гражданский пр. | 11110 | 5000 | 16110 | 2065 | 4819 | 6884 | 08.00 | 5 и 7 | МТЗ-82.1, ПРК-3 на базе МТЗ-82.1 |  | 08.00 | 17.00
3 | 4УО-020 | пр. Культуры | 2000 | 600 | 2600 |  | 1040 | 1040 | 08.00 | 6 | МТЗ-82.1, ПРК-3 на базе МТЗ-82.1 |  | 08.00 | 17.00
4 | 4УО-028 | пр. Науки |  | 9700 | 9700 |  | 3880 | 3880 | 10: 08.00; 11: 5; 14: 08.00; 15: 17.00
5 | 4УО-029 | пр. Непокоренных | 7000 | 1200 | 8200 |  | 3280 | 3280 | 08.00 | 4 | МТЗ-82.1, ПРК-3 на базе МТЗ-82.1 |  | 08.00 | 17.00
6 | 4УО-031 | Пискарёвский пр. | 4300 | 300 | 4600 |  | 1840 | 1840 | 08.00 | 1 | МТЗ-82.1, ПРК-3 на базе МТЗ-82.1 |  | 08.00 | 17.00
7 | 4УО-032 | Политехническая ул. | 360 |  | 360 |  | 144 | 144 | 08.00 | 6 | МТЗ-82.1, ПРК-3 на базе МТЗ-82.1 |  | 08.00 | 17.00
8 | 4УО-037 | Светлановский пр. | 500 | 350 | 850 |  | 340 | 340 | 08.00 | 6 | МТЗ-82.1, ПРК-3 на базе МТЗ-82.1 |  | 08.00 | 17.00
9 | 4УО-042 | Тихорецкий пр. | 1100 | 500 | 1600 |  | 640 | 640 | 08.00 | 6 | МТЗ-82.1, ПРК-3 на базе МТЗ-82.1 |  | 08.00 | 17.00
10 | 4042 | Любашинский сад между Полюстровским пр., Замшиной ул. и пр. Металлистов | 10800 | 300 | 11100 |  | 4040 | 4040 | 08.00 | 1 | МТЗ-82.1, ПРК-3 на базе МТЗ-82.1 |  | 08.00 | 17.00
11 | 4107 | Сад б/н между пр. Науки и ул. Верности (сад 23 кв.) | 8850 | 2900 | 11750 |  | 4700 | 4700 | 08.00 | 4 | МТЗ-82.1, ПРК-3 на базе МТЗ-82.1 |  | 08.00 | 17.00
12 | 4108 | Сад б/н на пересечении ул. Руставели и пр. Науки (сад 24 кв.) | 4050 | 1600 | 5650 |  | 2260 | 2260 | 08.00 | 4 | МТЗ-82.1, ПРК-3 на базе МТЗ-82.1 |  | 08.00 | 17.00
13 | 4110 | Сад б/н между ул. Демьяна Бедного, ул. Ольги Форш и пр. Просвещения (сад 41 кв.) | 6000 | 400 | 6400 |  | 2560 | 2560 | 08.00 | 6 | МТЗ-82.1, ПРК-3 на базе МТЗ-82.1 |  | 08.00 | 17.00
14 | 4113 | Кондратьевский сад между Полюстровским пр., Кондратьевским пр. и ул. Жукова | 1500 | 300 | 1800 |  | 720 | 720 | 08.00 | 1 | МТЗ-82.1, ПРК-3 на базе МТЗ-82.1 |  | 08.00 | 17.00
15 | 4114 | Сад б/н на Меншиковском пр. | 4000 | 100 | 4100 |  | 1640 | 1640 | 08.00 | 4 | МТЗ-82.1, ПРК-3 на базе МТЗ-82.1 |  | 08.00 | 17.00
16 | 4118 | Свердловский сад между Свердловской наб. и Арсенальной ул. | 1800 | 200 | 2000 | 240 | 560 | 800 | 08.00 | 1 | МТЗ-82.1, ПРК-3 на базе МТЗ-82.1 |  | 08.00 | 17.00
17 | 4140 | Сад Бенуа между Тихорецким пр., Светлановским пр., ул. Веденеева и пр. Науки | 6000 | 200 | 6200 |  | 2480 | 2480 | 08.00 | 6 | МТЗ-82.1, ПРК-3 на базе МТЗ-82.1 |  | 08.00 | 17.00
18 | 4120 | Сквер б/н на углу пр. Непокорённых и ул. Амурской | 500 |  | 500 |  | 200 | 200 | 08.00 | 4 | МТЗ-82.1, ПРК-3 на базе МТЗ-82.1 |  | 08.00 | 17.00
19 | 4125 | Сквер б/н на ул. Ушинского, д. 6 |  | 600 | 600 |  | 240 | 240 | 10: 08.00; 11: 7; 14: 08.00; 15: 17.00
20 | 4185 | Вавиловский сквер на ул. Вавиловых от пр. Науки до ул. Академика Байкова | 5000 | 250 | 5250 |  | 2100 | 2100 | 08.00 | 6 | МТЗ-82.1, ПРК-3 на базе МТЗ-82.1 |  | 08.00 | 17.00
21 | 4191 | Сквер б/н на Гражданском пр. между д. 114, корп. 1, д. 112, корп. 1, и д. 110, корп. 1 | 460 |  | 460 |  | 184 | 184 | 08.00 | 7 | МТЗ-82.1, ПРК-3 на базе МТЗ-82.1 |  | 08.00 | 17.00
22 | 4192 | Сквер б/н на Гражданском пр. между д. 104, корп. 1, д. 106, корп. 1, и д. 108, корп. 1 | 450 |  | 450 |  | 180 | 180 | 08.00 | 7 | МТЗ-82.1, ПРК-3 на базе МТЗ-82.1 |  | 08.00 | 17.00
23 | 4207 | Сквер б/н на ул. Ушинского восточнее д. 16 |  | 600 | 600 |  | 240 | 240 | 10: 08.00; 11: 7; 14: 08.00; 15: 17.00
24 | 4087 | Бульвар б/н на ул. Карпинского | 400 | 100 | 500 |  | 200 | 200 | 08.00 | 5 | МТЗ-82.1, ПРК-3 на базе МТЗ-82.1 |  | 08.00 | 17.00
25 | 4149 | Бульвар б/н на Замшиной ул. от пр. Мечникова до Полюстровского пр. | 4000 | 600 | 4600 |  | 1840 | 1840 | 08.00 | 1 | МТЗ-82.1, ПРК-3 на базе МТЗ-82.1 |  | 08.00 | 17.00
26 | 4УО-035 | ул. Руставели |  | 1500 | 1500 |  | 600 | 600 | 08.00 | 5 и 7 | МТЗ-82.1, ПРК-3 на базе МТЗ-82.1 |  | 08.00 | 17.00
27 | 4106 | Пискаревский парк между пр. Непокоренных, Амурской ул., ул. Верности и ул. Бутлерова | 7000 | 100 | 7100 | 990 | 1856 | 2846 | 08.00 | 4 | МТЗ-82.1, ПРК-3 на базе МТЗ-82.1 |  | 08.00 | 17.00
28 | 4115 | Сад б/н на ул. Верности | 2000 |  | 2000 |  | 800 | 800 | 08.00 | 4 | МТЗ-82.1, ПРК-3 на базе МТЗ-82.1 |  | 08.00 | 17.00
29 | 4033 | Сквер б/н на ул. Карпинского, д. 34, корп. 1, 2, 3, 4, 5 | 910 |  | 910 |  | 364 | 364 | 08.00 | 5 | МТЗ-82.1, ПРК-3 на базе МТЗ-82.1 |  | 08.00 | 17.00
30 | 4069 | Сквер б/н на пр. Науки, д. 25 | 300 |  | 300 |  | 120 | 120 | 08.00 | 5 | МТЗ-82.1, ПРК-3 на базе МТЗ-82.1 |  | 08.00 | 17.00
31 | 4081 | Сквер б/н на Меншиковском пр., д. 1 | 400 |  | 400 |  | 160 | 160 | 08.00 | 4 | МТЗ-82.1, ПРК-3 на базе МТЗ-82.1 |  | 08.00 | 17.00
32 | 4090 | Сквер б/н на Гражданском пр. между д. 77, корп. 1 и д. 81 | 290 |  | 290 |  | 116 | 116 | 08.00 | 5 | МТЗ-82.1, ПРК-3 на базе МТЗ-82.1 |  | 08.00 | 17.00
33 | 4100 | Сквер б/н на Светлановском пр. д. 93, корп. 1 | 1700 | 400 | 2100 |  | 840 | 840 | 08.00 | 6 | МТЗ-82.1, ПРК-3 на базе МТЗ-82.1 |  | 08.00 | 17.00
34 | 4179 | Сквер б/н на Политехнической ул. от ул. Фаворского до д. 6 по ул. Хлопина | 1500 |  | 1500 |  | 600 | 600 | 08.00 | 6 | МТЗ-82.1, ПРК-3 на базе МТЗ-82.1 |  | 08.00 | 17.00
35 | 4УО-003 | Амурская ул. | 3000 |  | 3000 |  | 1200 | 1200 | 08.00 | 4 | МТЗ-82.1, ПРК-3 на базе МТЗ-82.1 |  | 08.00 | 17.00
|  | Итого: | 103280 | 27800 | 131080 | 3295 | 49183 | 52478 | 08.00 |  | МТЗ-82.1, ПРК-3 на базе МТЗ-82.1 | 14 | 08.00 | 17.00
Информация о ресурсах:
Состав бригад:
Бригада № 1
Количество работников - 12 чел
Инвентарь: 12 лопат, 2 метлы
Бригада № 4
Количество работников - 6 чел
Инвентарь: 6 лопат, 2 метлы
Бригада № 5
Количество работников - 7 чел
Инвентарь: 7 лопат, 2 метлы
Бригада № 6
Количество работников - 14 чел
Инвентарь: 14 лопат, 2 метлы
Бригада № 7
Количество работников - 5 чел
Инвентарь: 5 лопат, 2 метлы
Бригада № 9
Количество работников - 4 чел
Инвентарь: 4 лопат, 2 метлы
Техника:
МТЗ-82.1 - 12 ед.
ПРК-3 на базе МТЗ-82.1 - 2 шт.
Газель - 4 ед.
Дополнительная информация
Питание работников, санитарно-гигиенические нужды: указать время (продолжительность, постоянное/плавающее) и место (на линии/на базе, если на базе, то указать как учитывается время приезда и уезда): на линии.
Заправка ГСМ:
Указать для каждого вида техники: где (адреса заправок), сколько раз в день, сколько времени занимает с момента выезда с объекта до момента возвращения на объект (суммарно), пробег (суммарно): заправка 1 раз в два дня, время заправки 30 мин.
Загрузка ПГМ:
Указать для каждого вида техники: где (адреса), сколько раз в день, сколько времени занимает с момента выезда с объекта до момента возвращения на объект (суммарно), пробег (суммарно): 4 раза в день, северная часть района по времени занимает 30 мин., южная часть района занимает по времени до 1,5 часа; пробег в среднем 7,5 км.
Технология ручной посыпки и расход материала: нет
Технология механизированной посыпки и расход материала: ПРК-3 на базе МТЗ-82.1, расход 2,5 м3